## Hoja1
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
Departamento de Programación de la Oferta Educativa
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA EDUCATIVA INSTITUCIONAL 2019 para 2020
JUNIO |  | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE/OCTUBRE | OCTUBRE/NOVIEMBRE | FEBRERO | MARZO A FEBRERO
ETAPA I Definición de líneas y criterios institucionales | ETAPA II - Construcción PEC |  | ETAPA III- Construcción PER | AJUSTE E INGRESO DE PROPUESTAS | ETAPA IV - Construcción PEI | ETAPA V - Ajuste PEI | ETAPA VI - Actualización PEI
ACCIÓN | ACCIÓN |  | ACCIÓN | ACCIÓN | ACCIÓN | ACCIÓN | ACCIÓN
Definición y comunicación de criterios, lineamientos institucionales y protocolo para la construcción de la Propuesta Educativa institucional para 2020, considerando etapas y procedimientos. | Construcción de la Propuesta Educativa a nivel de Centro (PEC) |  | Análisis y Ajustes a las Propuestas de los Centros (PEC's) para la construcción participativa de la Propuesta Educativa Regional (PER). Ingreso Propuestas | Coordinación con Sistema de Protección de Trayectorias Educativas y preparación Etapa IV. Análisis y toma de decisiones sobre emergentes. Verificación de contar con la pertinencia para la habilitación de propuestas de innovación. Ingreso Propuestas otros Niveles, estudio de las fundamentaciones. | Construcción de la PEI. Análisis y discusión sobre PEC Planillado 2020 | Ajuste a Planillado Escolar 2020.Definición de pertinencia de cursos pendientes. | Monitoreo, actualización de Planillado Escolar 2020. Altas, bajas y modificaciones. Definición de pendientes de febrero.
ACTORES | ACTORES |  | ACTORES | ACTORES | ACTORES | ACTORES | ACTORES
Integrantes del CETP, Junta de Directores de Programa y Campus, Junta Directores de Centros. Actores que se consideren pertinentes. | Director de Campus, Inspección Regional, Equipo de Dirección de Centros, Docentes, Inspectores Técnicos, Referentes Escolares y Territoriales, ATD, Sindicatos, Estudiantes, Consejo de Participación, Referentes Territoriales Socio-Productivos, Unidad de Gestión Territorial. |  | Director de Campus, Inspección Regional, Equipo de Dirección de Centros, Docentes, Inspectores Técnicos, Referentes Escolares y Territoriales, ATD, Sindicatos, Estudiantes, Consejo de Participación, Referentes Territoriales Socio-Productivos, Unidad de Gestión Territorial. | Integrantes del CETP, Junta de Directores de Programa y Campus, Inspectores Regionales. | Institucionales con responsabilidades nacionales: CETP, Directores de Programa y Campus, Inspecciones Técnicas. Equipos de Dirección de Centros, Representantes de ATD, Sindicatos, Estudiantes y Familias que integran el Consejo de Participación, Referentes Territoriales y Sociales. | Institucionales con responsabilidades nacionales: CETP, Directores de Programa y Campus, Inspecciones Regionales, Inspecciones Técnicas. Equipos de Dirección de Centros, Representantes de ATD, Sindicatos. | Dirección de Campus, Dirección de Programa, Referentes, Equipos de Dirección que se entienda pertinente citar.
Lugar: UTU Central y Campus | Lugar: en cada uno de los centros |  | Lugar: Campus/Utu Central | Lugar: UTU Central | Lugar: Campus/UTU central | Lugar: UTU central | Lugar: Utu/Central
Modalidad: Presencial | Modalidad: Presencial |  | Modalidad: Presencial | Modalidad: Presencial | Modalidad: Presencial y videocinferencia | Modalidad: Videoconferencia | Modalidad: Vía solicitud
INSUMOS | INSUMOS |  | INSUMOS | INSUMOS | INSUMOS | INSUMOS | INSUMOS
Criterios generales a considerar para comenzar a construir la Propuesta Educativa 2020, a nivel nacional, regional y de centro. | Programación de la Oferta Educativa (Planillado): Planillas sistematizadas para la escrituración de los cursos que integrarán la PEI, Innovaciones. (Anexo III, IV, VIII), Documento “Protocolo del proceso de descentralización de la definición de la propuesta educativa institucional (PEI) a nivel de los Campus de Educación Tecnológica”, Planillado Escolar del año actual, Seguimiento anual de cantidad de estudiantes por grupo. La información correspondiente al mes de agosto estará supeditada al ingreso de los datos de esa medición desde los centros a la Bedelía. Seguimiento de los últimos tres años. La información del último año estará supeditada al ingreso de los datos desde los centros a la Bedelía. Instructivos. Observatorio educación y trabajo: datos productivos de la región. Unidad de Alfabetización Laboral: devolución del diagnóstico productivo de la región. Departamento de Estadística: Análisis de matrícula y su sostenimiento. Unidad de Gestión Territorial. Bedelía Gestión Educativa y Recursos Humanos: mejoras o ampliaciones locativas, recursos humanos: adscriptos, administrativos, referentes territoriales, coordinadores técnicos y pedagógicos, cargos básicos, personal para cocina, funcionarios tareas de campo, equipamientos, escalafones departamentales. |  | Propuestas Educativas de Centro (PEC) Insumos Etapas anteriores. Documento que recoja las necesidades en RRHH, equipamientos, espacios físicos o convenios para la habilitación de cursos de innovación. | Propuesta Educativa institucional (PEI) Emergentes, Sistema de protección de trayectorias Educativas. Seguimiento de las necesidades en RRHH, equipamientos, espacios físicos o convenios para la habilitación de cursos de innovación. | Propuesta Educativa de Centro (PEC), Propuesta Educativa Regional, Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, Insumos de Etapas anteriores. | Inscripciones 2020 Insumos de Etapas I a IV | Solicitudes de altas, bajas o modificaciones al Planillado Escolar 2020. Insumos, productos de Etapas I a V, Emergentes.
PRODUCTOS: | PRODUCTOS: |  | PRODUCTOS: | PRODUCTOS | PRODUCTOS: | PRODUCTOS: | PRODUCTOS:
Líneas de acción institucional. Criterios para proponer y habilitar los cursos. Comunicación de criterios institucionales y análisis de situaciones a considerarse -sine qua non- y tener resueltas: Demanda local/ regional, articulación con oferta regional, estudiantes interesados, docentes, equipamiento, aulas, talleres, laboratorios, considerando para EMB especialmente el Seguimiento de Trayectorias Educativas. Valorar propuestas según resultados escolares para los cursos de continuidad. | Propuesta Educativa de Centro (PEC) participativa. Remisión de las propuestas para Zona Metropolitana. |  | Propuesta Educativa Regional (PER) participativa. Remisión de Propuestas de los Campus. | Ajustes considerando emergentes de las propuestas para trabajar en Etapa IV | Propuesta Educativa Institucional (PEI), con cursos habilitados y pendientes, participativa sustentada en los lineamientos, criterios, información institucional y otras variables externas. Para la EMB sustentada sobre el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas. Presupuesto Horario Escalafonado 2020, Esquemas Escolares y Planillados 2020. | Propuesta Educativa Institucional (PEI) con inscripciones y definición de pendientes y emergentes. Presupuesto Horario Escalafonado 2020, Esquemas Escolares y Planillados 2020, ajustados a pendientes de etapa anterior y a emergentes. | Actualización de la Propuesta Educativa de Centro (PEC) Regional e Institucional (PEI).